测 绘 合 同

工　程  名  称：      莫村加油站规划测量项目

工  程  地  点： 湛江市坡头区龙头镇莫村海东快线以西

合  同  编  号：

设计证书等级：

发    包    人：  湛江交投能源发展有限公司

设    计    人：

签  订  日  期： 二零二四年    月    日

国  家  测  绘  局

制定

国家工商行政管理局

委托方（甲方）：湛江交投能源发展有限公司

承揽方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》及有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同。

第一条  测绘范围

测区座落在 湛江市坡头区龙头镇莫村海东快线以西。

- 测绘内容（包括测绘项目和工作量等）

1、建筑物放线测量：2座；

2、建筑物验测高程、高度：2座；

3、建筑物验测平面位置：2座；

4、规划建筑面积测量：403.82平方米；

5、绿化用地面积测量：1幅图；

6、为满足通过规划验收所必需其他的工作；

第三条  执行技术标准

| 序号 | 标准名称 | 标准代号 | 标准等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《城市测量规范》 | CJJ8-99 | 行业标准 |
| 2 | 《建筑工程建筑面积计算规范》 | GB/T50353-2013 | 国家标准 |

第四条  测绘工程费：

1、取费依据：测量收费按财建【2009】17号文计算。

2、取费项目及本项目测量总价款

按财政部、国家测绘局2009年2月发布《测绘生产成本费用定额》计算及双方协商，本工程测绘费实行总价包干，含税费用为：         ，甲方支付相关费用前，乙方需提供相应金额合法的增值税专用发票，税率为6%。

第五条  甲方的义务

1、自本合同签订之日起 1日内向乙方提设计和规划批复图纸;

2、应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作提供必要的条件。

第六条  乙方的义务

1、自合同签订之日起 2日内组织测绘队伍进场作业。

2、根据相关部门要求和测量规范要求按约定的工期完成测绘项目。

3、协助甲方通过规划验线及规划验收，取得建设工程验线报告及建设工程规划条件核实合格证，由此产生的费用不再增加。

第七条  成果交付时间

| 序号 | 成果名称 | 规格 | 数量 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放线图 | 张 | 3份 | 5个工作日 | 实际成果及需要数量根据甲方及规划部门要求提供。 |
| 2 | 验线图 | 张 | 3份 | 5个工作日 |  |
| 3 | 规划竣工测量图 | 张 | 3份 | 20个工作日 |  |
| 4 | 绿化竣工测量图 | 张 | 3份 | 5个工作日 |  |
| 5 | 电子版成果（光盘） | 张 | 1张 | 1个工作日 |  |

第九条  乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定对于甲方提供的图纸等资料以及属于中方的测绘成果，乙方有义务保密，不得向第三方提供或用于本合同以外的项目，否则甲方有权对因此造成的损失追究责任。

第十条  测绘工程费支付日期和方式

1、乙方进场放线测绘，协助甲方取得建设工程验线报告后10个工作日内支付合同总额的 30%。

2、乙方完成规划竣工测量，协助甲方通过规划验收并取得建设工程规划条件核实合格证后10个工作日内支付至合同总额的 100%。

第十一条  甲方违约责任

1、甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停窝工，甲方应同意乙方相应的工期顺延。

2、甲方未按期支付乙方工程费，应按延误天数和当时银行贷款利率，向乙方支付违约金。

3、对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三方提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。

第十二条  乙方违约责任

1、 乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按照本合同约定的工程总价款的15%计算。

2、乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同约定的要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责。

3、合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方支付本测绘工程总价款的15%作为违约金。

4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让、泄露或擅自利用，否则，甲方有权对因此造成的损失追究责任。

5、保密条款具有独立性，在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

第十三条  由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十四条  本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决，双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十五条  因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，双方同意就本合同产生的纠纷向由甲方所在地有管辖权的人民法院提请起诉。

第十六条  附则

1、本合同由双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。

2、本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份。

| 委 托 方 | 单位地址：湛江市坡头区南调街道麻西村海湾大桥桥头北侧湛江海湾大桥管理中心办公室4层401房 | 承揽方 | 单位地址： |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 邮政编码：524000 |  | 邮政编码： |
|  | 电 话：0759-3961193 |  | 电 话： |
|  | 开户银行：中国建设银行股份有限公司湛江坡头支行 |  | 开户银行： |
|  | 银行帐号：44050168915000000815 |  | 银行帐号： |

甲方（公章）：                            乙方（公章）：

法定代表人：                             法定代表人：

（或）委托代理人：                     （或）委托代理人：

年    月    日                          年    月    日